## POC
.Status. | .SPI. | % Realizado | % Planejado | Medição | EDT | Nome da tarefa | Predecessoras | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos
1.67 | 1.67 | 11% | 6% | 11% | 0 | HRSolutions "POC" SuccessFactors |  | 24 dias | Seg 31/08/15 | Qui 01/10/15
1.67 | 1.67 | 100% | 60% | 100% | 1 | Preparação do Projeto (POC) Employee Central |  | 5 dias | Seg 31/08/15 | Sex 04/09/15
1 | 1 | 100% | 100% | 100% | 1.1 | Definição e Preparação do Projecto |  | 3 dias | Seg 31/08/15 | Qua 02/09/15 | Gerente de Projeto
2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 1.2 | KickOff | 2 | 1 dia | Qui 03/09/15 | Qui 03/09/15 | Gerente de Projeto
2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 1.3 | Cronograma Detalhado | 3 | 1 dia | Sex 04/09/15 | Sex 04/09/15 | Gerente de Projeto
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 2 | Análise e Desenho do Escopo |  | 5 dias | Sex 11/09/15 | Sex 18/09/15
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 2.1 | Validar Cenários SAP HCM | 4 | 3 dias | Seg 07/09/15 | Qua 09/09/15 | Funcional SAP HCM
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 2.2 | Definir do WorkBook do EC | 6 | 2 dias | Qui 10/09/15 | Sex 11/09/15 | Funcional SAP HCM
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 2.3 | Criar mapeamentos PI | 6 | 2 dias | Qui 10/09/15 | Sex 11/09/15 | Funcional SAP HCM
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 2.4 | Carregar Objetos SAP (Programa, Tabelas, Classes e etc.) | 6 | 2 dias | Qui 10/09/15 | Sex 11/09/15 | Funcional SAP HCM
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3 | Realização da Parametrização e Desenvolvimentos |  | 10 dias | Seg 14/09/15 | Sex 25/09/15
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.1 | Configurar Campos (Inf. Org., Inf. Pessoais, Form. Academica e etc.) | 9 | 5 dias | Seg 14/09/15 | Sex 18/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.2 | Configurar Picklists | 11 | 1 dia | Seg 21/09/15 | Seg 21/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.3 | Configurar Rubricas | 11 | 1 dia | Seg 21/09/15 | Seg 21/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.4 | Configurar Tipos e Motivos de Medida | 11 | 3 dias | Seg 21/09/15 | Qua 23/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.5 | Configurar WorkFlows | 9 | 2 dias | Seg 14/09/15 | Ter 15/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.6 | Configurar Integração SAP - > EC | 9 | 5 dias | Seg 14/09/15 | Sex 18/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.7 | Configurar Integração EC - > SAP | 9 | 5 dias | Seg 14/09/15 | Sex 18/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.8 | Configurar Tema da Instancia (Cores, Logo, Página de Login e etc.) | 9 | 1 dia | Seg 14/09/15 | Seg 14/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 3.9 | Configurar Perfis | 14 | 2 dias | Qui 24/09/15 | Sex 25/09/15 | Arquiteto Soluções / Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4 | Testes Finais e Validações de Cenários |  | 3 dias | Seg 28/09/15 | Qua 30/09/15
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4.1 | Testar Admissão (SAP- > EC) | 19 | 1 dia | Seg 28/09/15 | Seg 28/09/15 | Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4.2 | Testar Demissão (SAP- > EC) | 19 | 1 dia | Seg 28/09/15 | Seg 28/09/15 | Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4.3 | Testar Movimentação (SAP- > EC) | 19 | 1 dia | Seg 28/09/15 | Seg 28/09/15 | Consultor SuccessFactors
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4.4 | Testar Admissão (EC- > SAP) | 23 | 1 dia | Ter 29/09/15 | Ter 29/09/15 | Funcional SAP HCM
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4.5 | Testar Demissão (EC- > SAP) | 23 | 1 dia | Ter 29/09/15 | Ter 29/09/15 | Funcional SAP HCM
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4.6 | Testar Movimentação (EC- > SAP) | 23 | 1 dia | Ter 29/09/15 | Ter 29/09/15 | Funcional SAP HCM
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 4.7 | Processar folha SAP HCM | 26 | 1 dia | Qua 30/09/15 | Qua 30/09/15 | Funcional SAP HCM PY
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 5 | Apresentação da (POC) SuccessFactors EC |  | 1 dia | Qui 01/10/15 | Qui 01/10/15
1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 5.1 | Apresentação e validaçao dos cenarios da POC | 27 | 1 dia | Qui 01/10/15 | Qui 01/10/15 | Gestão Técnica HRSolutions

## HRST
ID | Atividade | Sistema | Responsavel | Duração (Hrs) | Dependencia
1 | Validar Cenários SAP HCM (PA, OM e PY) | SAP HCM | Denis Renesto | 24 |  | 2015-08-31 | kickoff
2 | Definir WorkBook do EC | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16 | 1
3 | Criar mapeamentos PI | SAP PI | Rodney Amancio | 8 | 2
4 | Carregar Objetos SAP (Programa, Tabelas, Classes e etc.) | SAP HCM | Rodney Amancio | 8 | 3 | 2015-10-01
5 | Configurar Campos (Inf. Org., Inf. Pessoais, Form. Academica e etc.) | EC | Priscila Faustino | 40 | 2
6 | Configurar Picklists | EC | Priscila Faustino | 8 | 2
7 | Configurar Rubricas | EC | Priscila Faustino | 2 | 2
8 | Configurar Tipos e Motivos de Medida | EC | Priscila Faustino | 2 | 2
9 | Configurar WorkFlows | EC | Priscila Faustino | 16 | 5
10 | Configurar Integração SAP -> EC | SAP HCM | Rodney Amancio | 40 | 5
11 | Configurar Integração EC -> SAP | SAP HCM | Rodney Amancio | 40 | 10
12 | Configurar Tema da Instancia (Cores, Logo, Página de Login e etc.) | EC | Rodney Amancio | 8
13 | Configurar Perfis | EC | Priscila Faustino | 8 | 2
14 | Testar Admissão (SAP->EC) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16 | 11
15 | Testar Demissão (SAP->EC) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
16 | Testar Movimentação (SAP->EC) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
17 | Testar Admissão (EC->SAP) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16
18 | Testar Demissão (EC->SAP) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
19 | Testar Movimentação (EC->SAP) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
20 | Processar folha SAP HCM | SAP HCM | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16
21 | Apresentação POC