## Plan1
ID | Atividade | Sistema | Responsavel | Duração (Hrs) | Dependencia
1 | Validar Cenários SAP HCM (PA, OM e PY) | SAP HCM | Denis Renesto | 24
2 | Definir WorkBook do EC | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16 | 1
3 | Criar mapeamentos PI | SAP PI | Rodney Amancio | 8 | 2
4 | Carregar Objetos SAP (Programa, Tabelas, Classes e etc.) | SAP HCM | Rodney Amancio | 8 | 3
5 | Configurar Campos (Inf. Org., Inf. Pessoais, Form. Academica e etc.) | EC | Priscila Faustino | 40 | 2
6 | Configurar Picklists | EC | Priscila Faustino | 8 | 2
7 | Configurar Rubricas | EC | Priscila Faustino | 2 | 2
8 | Configurar Tipos e Motivos de Medida | EC | Priscila Faustino | 2 | 2
9 | Configurar WorkFlows | EC | Priscila Faustino | 16 | 5
10 | Configurar Integração SAP -> EC | SAP HCM | Rodney Amancio | 40 | 5
11 | Configurar Integração EC -> SAP | SAP HCM | Rodney Amancio | 40 | 10
12 | Configurar Tema da Instancia (Cores, Logo, Página de Login e etc.) | EC | Rodney Amancio | 8
13 | Configurar Perfis | EC | Priscila Faustino | 8 | 2
14 | Testar Admissão (SAP->EC) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16 | 11
15 | Testar Demissão (SAP->EC) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
16 | Testar Movimentação (SAP->EC) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
17 | Testar Admissão (EC->SAP) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16
18 | Testar Demissão (EC->SAP) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
19 | Testar Movimentação (EC->SAP) | - | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 8
20 | Processar folha SAP HCM | SAP HCM | Rodney Amancio / Priscila Faustino / Denis Renesto | 16