## Plan1
| 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-09-30
Previsto | 17 | 40 | 74 | 89 | 100 |  |  |  | SPI | 0.89
Realizado | 10 | 36 | [6 empty] | Planejado | 40%
[9 empty] | Realizado | 36%
[5 empty] | % Planejado | % Realizado | Atividade | Data Fim
[5 empty] | 100% | 75% | Validar Cenários SAP HCM | Qua 9/9/15
[5 empty] | 0% | 10% | Definir do WorkBook do EC | Sex 9/11/15
[5 empty] | 0% | 0% | Criar mapeamentos PI | Sex 9/11/15
[5 empty] | 0% | 20% | Carregar Objetos SAP (Programa, Tabelas, Classes e etc.) | Sex 9/11/15