## Plan1
| 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-06 | 2015-10-13
Previsto | 17 | 40 | 74 | 89 | 100 | 100 | 100 |  |  | SPI | 0.80
Realizado | 10 | 36 | 57 | 67 | 72 | 80 | 76 |  |  | Planejado | 96%
Replanejamento | 2015-09-29: 70; 2015-09-30: 74; 2015-10-06: 81; 2015-10-13: 96 |  |  | Realizado | 76%
Replanejamento 2
sss
| 2015-10-06: % Planejado; 2015-10-13: % Realizado | Atividade | Data Fim
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 100% | Configurar Integração SAP - > EC | Ter 29/09/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 100% | Configurar Integração EC - > SAP | Ter 06/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Testar Admissão (SAP- > EC) | Qua 07/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Testar Demissão (SAP- > EC) | Qua 07/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Testar Movimentação (SAP- > EC) | Qua 07/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Testar Admissão (EC- > SAP) | Qui 08/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Testar Demissão (EC- > SAP) | Qui 08/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Testar Movimentação (EC- > SAP) | Qui 08/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Processar folha SAP HCM | Sex 09/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Transporte de Request | Ter 13/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Configurações do ambiente | Ter 13/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Teste SAP -> EC | Qua 14/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Teste EC -> SAP | Qua 14/10/15
| 2015-10-06: 100%; 2015-10-13: 0% | Teste folha SAP HCM | Qui 15/10/15