## Plan1
| 2015-09-10 | 2015-09-15 | 2015-09-22 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-06 | 2015-10-13 | 2015-10-20 | 2015-10-27 | 2015-11-03 | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-24 | 2015-11-27 | 2015-12-01
Previsto | 17 | 40 | 74 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99
Realizado | 10 | 36 | 57 | 67 | 72 | 80 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 85 | 90 | 92 | 99
Replanejamento |  |  |  | 70 | 74 | 81 | 96 | 100 | 100 | 100 | 78 | 85 | 91 | 94 | 99
Replanejamento 2
[13 empty] | SPI | 1
[13 empty] | Planejado | 99%
[13 empty] | Realizado | 99%
[6 empty] | % Planejado | % Realizado | Atividade | Data Fim
[6 empty] | 100% | 100% | Configurar Integração SAP - > EC | Ter 29/09/15
[6 empty] | 100% | 100% | Configurar Integração EC - > SAP | Ter 06/10/15
[6 empty] | 100% | 100% | Testar Admissão (SAP- > EC) | Ter 17/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Testar Demissão (SAP- > EC) | Qua 18/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Testar Movimentação (SAP- > EC) | Qui 19/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Testar Admissão (EC- > SAP) | Seg 23/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Testar Demissão (EC- > SAP) | Ter 24/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Testar Movimentação (EC- > SAP) | Qua 25/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Processar folha SAP HCM | Qui 26/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Transporte de Request | Sex 27/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Configurações do ambiente | Sex 27/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Teste SAP -> EC | Seg 30/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Teste EC -> SAP | Seg 30/11/15
[6 empty] | 100% | 100% | Teste folha SAP HCM | Ter 01/12/15
[6 empty] | 100% | 0% | Criação dos Cenários para Apresentação | Ter 01/12/15